АДМИНИСТРАЦИЯ МИТКИРЕЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БЕКОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 28.11.2016 | № | 102 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Миткирей |  |  |  |

Об утверждении Программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на территории Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области на 2016-2026 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О Социальных нормативах и нормах», статьей 23 Устава Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области,

администрация Миткирейского сельсовета постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на территории Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области на 2016-2026 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Ведомости Миткирейского сельсовета» и разместить на официальном сайте администрации Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. главы администрации Миткирейского сельсовета Л.В. Землянову.

И.о. главы администрации

Миткирейского сельсовета                                                                      Л.В. Землянова

Утверждена

постановлением администрации

Миткирейского сельсовета

Бековского района

Пензенской области

от 28.11.2016 № 102

ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

НА ТЕРРИТОРИИ МИТКИРЕЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БЕКОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2016-2026 ГОДЫ

Миткирей, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

| Паспорт программы |  |
| --- | --- |
| Раздел 1. | Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры |
| 1.1. | Социально-экономическое состояние поселения, сведения о градостроительной деятельности |
| 1.2. | Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры муниципального образования «Миткирейский сельсовет» |
| 1.3. | Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры |
| 1.4. | Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры |
| Раздел 2. | Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры на территории Миткирейского сельсовета |
| Раздел 3. | Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры на территории Миткирейского сельсовета |
| Раздел 4. | Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, включая оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры |
| Раздел 5. | Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижения целевых показателей программы |

Паспорт программы

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры на территории Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области на 2016-2026 годы»

| Наименование муниципальной Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области на 2016-2026 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» - Распоряжение от 19.10.1999 года №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»; - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; - Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 года №1063-р «О Социальных нормативах и нормах». |
| Наименование заказчика Программы, его местонахождение | Администрация Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области (далее - Администрация) Пензенская область, Бековский район, с. Миткирей ул. Школьная, 62 |
| Наименование разработчика Программы, его местонахождение | ИП Миленина В.А. г. Михайловск ул. Полеводческая, 6/55 |
| Цель Программы | Достижение расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования Миткирейского сельсовета услугами в области культуры, образования и физической культуры |
| Задачи Программы | - обеспечить безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры; - доступность объектов социальной инфраструктуры поселения; -эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | - уровень доступности объектов физической культуры и массового спорта и культуры для всех категорий граждан вне зависимости от местожительства, социального статуса, имущественного положения и состояния здоровья; - доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального и местного значения. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | - Замена оконных блоков в филиале МБОУ СОШ № 2 «Основная школа с. Затолокино»; - Развитие культуры; - Ликвидация филиала МБОУ СОШ №2 «Основная школа с. Миткирей». |
| Срок и этапы реализации Программы | 2016-2026 годы (этапы реализации Программы не выделяются) |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы в 2016-2026 годах составит 1894,0330 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 – отсутствует; 2017 – отсутствует; 2018 –365,415 тыс. руб.; 2019 – 345,666 тыс. руб.; 2020 – 383,072 тыс. руб.; 2021 – 499,88 тыс. руб.; 2022-2026 – 300,0 тыс. руб. из них: федеральный бюджет – отсутствует. областной бюджет – отсутствует. местный бюджет –1894,0330тыс. руб. внебюджетные источники – отсутствуют. Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры |

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1.1. Социально-экономическое состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности

Муниципальное образование «Миткирейский сельсовет» расположен на западе Бековского района Пензенской области и граничит:

на севере — с  Мачинским сельсоветом  Тамалинского района, Яковлевским и Ивановским сельсоветами Бековского района;

на востоке — с Мошковским и Волынщинским сельсоветами Бековского района;

на юге — с Вертуновским сельсоветом Бековского района;

на западе — с Вишнёвским сельсоветом Тамалинского района.

Расстояние до районного центра пгт Беково — 16 км, до областного центра г. Пенза — 170 км, расстояние до ближайшей железнодорожной станции пассажирского сообщения  Вертуновская Юго-Восточной железной дороги (расположена в селе Сосновка) — 33 км.

Общая площадь территории Миткирейского сельсовета — 13347 га. По его территории протекает речка Миткирей и расположено 5 прудов, общей площадью 94.6 га.

По природно-экономическим факторам сельсовет отнесен к подзоне выщелоченных черноземов, по климатическим факторам - ко II агроклиматическому району.

Климат умеренно-континентальный со средней температурой июня +20ºС, января -12ºС.

Рельеф характеризуется пологими и покатыми склонами.  Естественный растительный покров занимает 7,1% территории сельсовета. Это леса, луговые стоки, кустарники, растительность болот.

Территория сельсовета составляет 13347 га. На территории сельсовета 3 населённых пункта: с. Миткирей,  с. Затолкино и  д. Луговая.

Численность населения на 01.01.2016 года составляет 513 человек.

Социальная сфера муниципального образования — это сфера общественного воспроизводства, создающая условия для комфортного проживания людей в сельской местности, развивающая трудовой потенциал сельской территории на перспективу и включающая в себя объекты социальной инфраструктуры, бытового обслуживания, коммуникации и транспортную доступность.

Социальной сферой сельской местности не создаются материальные блага, но без её развития невозможно эффективное развитие сельскохозяйственного производства. К социальной сфере относят, прежде всего, сферу услуг: образование, культуру, здравоохранение, социальное обеспечение, физическую культуру, общественное питание и коммунальное обслуживание.

Для устойчивого развития муниципального образования Миткирейского сельсовета необходимо, в первую очередь, решить социальные проблемы населения. Активная социальная политика - важнейшее условие конкурентоспособности экономики. Опора на рыночный механизм при отсутствии социальных ориентиров ведет к деградации человеческого потенциала и тормозит экономическое развитие.

Перспектива развития муниципального образования во многом зависит от того, будет ли там жить и работать молодежь. Исследования показали, что подавляющее большинство выпускников школы не намерены связать свою судьбу с работой и жизнью в сельской местности.

Социальная политика призвана выполнять взаимосвязанные функции - социальное и экономическое развитие сельской местности.

1.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Миткирейского сельсовета.

ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Медицинское обеспечение осуществляется фельдшерско-акушерским пунктом:

- ФАП (с. Миткирей) на 20 посещений в смену;

- ФАП (с. Затолокино) на 20 посещений в смену.

Количество среднего медицинского персонала (фельдшер) – 2 человека, количество младшего медицинского персонала (санитарка) – 2 человек.

ФАПы оснащены необходимым оборудованием. Помещение, в котором расположен ФАП имеет систему водоснабжения, электроснабжения и индивидуальное отопление.

ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Система образования выполняет важнейшую социально-экономическую функцию и является одним из определяющих факторов развития муниципального образования Миткирейского сельсовета. В образовательной системе муниципального образования функционирует два образовательных учреждения:

- Филиал МБОУ СОШ № 2 р.п. Беково «Основная школа с. Миткирей» (ликвидация в 2017 году);

- Филиал МБОУ СОШ № 2 р.п. Беково «Основная школа с. Затолокино» (на 300 мест).

Таким образом, образовательная организация муниципального образования полностью удовлетворяет сложившиеся образовательные потребности и обладают достаточным запасом для дальнейшего развития территории.

Школа включает здание школы, столовую, объектовую котельную.

Учебные кабинеты оборудованы необходимыми учебными пособиями. Столовая имеет оборудование необходимое для приготовления и приема пищи.

Объекты образования имеют системы водоснабжения, электроснабжения. Теплоснабжение обеспечивается объектовыми котельными, работающими на газовом топливе.

ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА

На территории Миткирейского сельсовета имеются все условия для занятия спортом. Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа строится на базе школ.

На территории сельсовета располагаются:

- 6 плоскостных сооружения;

-  Мини-футбольное поле;

- Спортивный зал.

Все объекты находятся в удовлетворительном состоянии. Спортивный инвентарь имеется. Удельный вес населения, систематически занимающегося спортом, составляет 30%.

Развитию физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования Миткирейского сельсовета уделяется особое внимание. Хорошее здоровье обеспечивает долгую и активную жизнь, способствует выполнению планов, преодолению трудностей, дает возможность успешно решать жизненные задачи.

Основная задача администрации муниципального образования по реализации политики в области физической культуры и спорта заключается в создании для населения условий для занятий физической культурой и спортом.

Ежегодно проводятся спортивные мероприятия ко всем знаменательным датам Российской Федерации, Пензенской области и местным праздникам. Вместе с тем необходимо отметить, что еще не в полной мере используются ресурсы физической культуры и спорта для улучшения здоровья населения.

В муниципальном образовании остается недостаточным удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ

Задача органов местного самоуправления на современном этапе заключается не только в сохранении традиций, оставленных нам предками, но и во внедрении новых инновационных методов проведения и организации досуга молодежи в сельской местности.

На территории Миткирейского сельсовета действует  необособленное структурное подразделение МБУК «Бековский МБКЦ», в состав которого входят сельский Дом культуры  и библиотеки с. Миткирей и с.Затолокино. В штате работают 2 специалиста (культорганизатор и библиотекарь). 1 специалист  имеет профильное образование. Средняя зарплата – 16020 рублей.

Материально- техническая база находится в удовлетворительном состоянии. В зрительном зале Миткирейского СДК 150 мест.

Уровень удовлетворенности населения работой учреждения культуры составляет 78 процентов. Работают 3 клубных формирования, в них занимается 26  участников.

Ежегодно учреждениями культуры проводится порядка 100 мероприятий для всех категорий населения.

Секторами библиотечного обслуживания с. Миткирей, с. Затолокино, пользуются – 291 человек. Охват библиотечного обслуживания составляет 70 % населения. Книжный фонд библиотек на 1.01.16г. составляет – 9834 экз. литературы. Всего число посещений – 3934 чел.

1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры.

Таблица 2

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Базовое значение | Значение целевого индикатора по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022-2026 г. |
| ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение нормативной потребности в общеобразовательных организациях | мест | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение нормативной потребности в объектах здравоохранения | посещ. в смену | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение нормативной потребности в библиотеках | ед. хранения | 9834 | 9834 | 9834 | 9834 | 9834 | 9834 | 9834 |
| Обеспечение нормативной потребности в ДК | мест | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение нормативной потребности в плоскостных сооружениях | Ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Обеспечение нормативной потребности в спортивных залах | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Обеспечение нормативной потребности в мини-футбольных полях | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовое отделение | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отделение сбербанка России | опер. мест | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Аптека | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| СТО | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Магазины | м2 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |

1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры

Данная программа будет реализовываться в соответствии  нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Пензенской области и муниципального образования Миткирейского сельсовета:

- Конституция Российской Федерации (статья 44)

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункты 12, 13, 14 статьи 14).

- Указы Президента Российской Федерации.

- Постановления Правительства Российской Федерации и Пензенской области.

- Региональные программы по развитию культуры и спорта.

- Устав Миткирейского сельсовета.

Раздел 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры на территории Миткирейского сельсовета

Таблица 3

| № | Наименование |  | Всего, тыс. руб. | Сроки реализации в плановом периоде, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цель |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |  |
| 1. | Замена оконных блоков в филиале МБОУ СОШ № 2 «Основная школа с. Затолокино» |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |
| 2. | Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета Миткирейского сельсовета Бековского района в бюджет Бековского района | Осуществление части полномочий по вопросам: «Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры», «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения» |  |  | 365,415 | 345,666 | 383,072 | 499,88 |  |  | Администрация Миткирейского сельсовета |
| 3. | Ликвидация филиала МБОУ СОШ № 2 «Основная школа с. Миткирей» |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |

Раздел 3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры на территории Миткирейского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Годы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2026гг. |
| 1. | Замена оконных блоков в филиале МБОУ СОШ № 2 «Основная школа с. Затолокино» | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Суммы указаны в соответствии с муниципальной программой Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области «Развитие культуры Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением администрации Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области от 20.11.2013 № 57. В течение следующих годов цифры и мероприятия могут меняться.

Раздел 4. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, включая оценку социально- экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры

Экономический потенциал поселения не значителен. В поселении присутствует тенденция старения и выбывания квалифицированных кадров, демографические проблемы, связанные со старением, слабой рождаемостью, нехватка квалифицированной рабочей силы, выбытие и не возврат молодежи после обучения в вузах. Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за отсутствия финансирования.

Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимо сделать вывод: В обобщенном виде главной целью программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на территории муниципального образования Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области на 2016-2026 гг.» является не устойчивое повышение качества жизни нынешних и будущих поколений жителей и благополучие развития муниципального образования Миткирейского сельсовета через устойчивое развитие территории в социальной и экономической сфере.

Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи:

1. Улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятиями физической культурой и спортом;

2. Повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.

Уровень и качество жизни населения должны рассматриваются как степень удовлетворения материальных и духовных потребностей людей, достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и возможностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов.

Все объекты социальной инфраструктуры, расположенные на территории муниципального образования Миткирейского сельсовета, находятся в пешеходно-транспортной шаговой доступности в соответствии с нормами градостроительного проектирования поселения.

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Миткирейского сельсовета предусматривает следующие мероприятия:

1. Внесение изменений в Генеральный плана муниципального образования - при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы;

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Раздел 5. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижения целевых показателей программы

При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных Программой комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Миткирейского сельсовета, необходимо принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок их субсидирования.

Целесообразно принятие муниципальных программ, либо внесение изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования Миткирейского сельсовета. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Миткирейского сельсовета в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, установленными программой комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования.